## Sheet1
PHỤ LỤC
Phân công nhiệm vụ triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 trên địa bàn phường Vĩnh Thông
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thông)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian | Chỉ tiêu/Kết quả
1 | Ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch năm 2026 | Văn phòng HĐND và UBND | TTPVHCC, các phòng ban | Tháng 02/2026 | Kế hoạch ban hành đúng thời hạn
2 | Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện | Văn phòng HĐND và UBND | Các cơ quan | Hằng quý | 04 cuộc họp/năm
II. KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian | Chỉ tiêu/Kết quả
3 | Rà soát, cập nhật, công khai TTHC theo quyết định công bố của tỉnh | TTPVHCC | Văn phòng HĐND và UBND | Hoàn thành Quý I/2026 và khi có thay đổi | 100% TTHC được niêm yết, công khai đầy đủ
4 | Thực hiện kiểm soát TTHC; không yêu cầu hồ sơ ngoài quy định | TTPVHCC | Các cơ quan | Thường xuyên | Không phát sinh phản ánh về yêu cầu trái quy định
5 | Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC | Văn phòng HĐND và UBND | TTPVHCC | Trước 15/6 và 15/11/2026 | 02 báo cáo kiến nghị
III. THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian | Chỉ tiêu/Kết quả
6 | Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa | TTPVHCC | Các cơ quan chuyên môn | Thường xuyên | ≥95% hồ sơ đúng hạn
7 | Kiểm soát, xử lý hồ sơ trễ hạn; thực hiện xin lỗi theo quy định | TTPVHCC | Văn phòng HĐND và UBND | Thường xuyên | 100% hồ sơ trễ hạn được xin lỗi
8 | Công khai tiến độ giải quyết TTHC trên hệ thống điện tử | TTPVHCC | Văn phòng HĐND và UBND | Thường xuyên | 100% hồ sơ được cập nhật trạng thái
IV. GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian | Chỉ tiêu/Kết quả
9 | Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC | TTPVHCC | Công an phường | Thường xuyên | 100% hồ sơ được số hóa
10 | Tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến | TTPVHCC | Công an phường; Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý II–III/2026 | ≥80% hồ sơ đủ điều kiện trực tuyến
11 | Thực hiện thanh toán trực tuyến đối với TTHC có phí | TTPVHCC | Công an phường; Phòng Văn hóa - Xã hội | Thường xuyên | ≥80% hồ sơ có phí thanh toán trực tuyến
12 | Khai thác, tái sử dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết TTHC | TTPVHCC | Công an phường | Thường xuyên | Giảm yêu cầu nộp lại giấy tờ đã có dữ liệu
V. TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian | Chỉ tiêu/Kết quả
13 | Công khai kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị | TTPVHCC | Văn phòng HĐND và UBND | Tháng 01/2026 | Công khai tại trụ sở và hệ thống
14 | Xử lý phản ánh, kiến nghị đúng thời hạn | TTPVHCC | Các bộ phận | Thường xuyên | 100% xử lý đúng hạn
VI. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT
STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian | Chỉ tiêu/Kết quả
15 | Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử | Phòng Văn hóa - Xã hội | TTPVHCC | 04 đợt/năm | 04 báo cáo tuyên truyền
16 | Kiểm tra nội bộ việc thực hiện Kế hoạch | Văn phòng HĐND và UBND | Các bộ phận | Quý II và Quý IV/2026 | 02 biên bản kiểm tra
17 | Tổng hợp, báo cáo định kỳ | Văn phòng HĐND và UBND | TTPVHCC | Tháng, quý, năm | Báo cáo gửi đúng hạn
VII. BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian | Chỉ tiêu/Kết quả
18 | Bố trí nhân sự tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công | Văn phòng HĐND và UBND | TTPVHCC | Quý I/2026 | Đủ nhân sự theo vị trí việc làm
19 | Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, hạ tầng | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Văn phòng HĐND và UBND | Quý I/2026 | Bố trí trong dự toán ngân sách năm 2026